## WBS
ソフトウェア仕様書 WBS（Work Breakdown Structure）
No | 文書番号 | 章（大項目） | 節（中項目） | 項（小項目） | 目（詳細） | 作業内容 | 担当 | 優先度 | ステータス | 備考
1 | 1 | 1 構成
2 | 1.1 | 1 構成 | 1.1 システム構成 |  |  |  | 両名 | 高 | 完了
3 | 1.1 |  |  |  |  | ハードウェア構成記載 |  | 高 | 完了
4 | 1.1 |  |  |  |  | ネットワーク構成記載 |  | 高 | 完了
5 | 1.1 |  |  |  |  | サーバー・DB構成記載 |  | 高 | 完了
6 | 1.2 | 1 構成 | 1.2 ソフトウェア開発環境 |  |  |  | 両名 | 高 | 完了
7 | 1.2 |  |  |  |  | 開発言語・FW（C# / Blazor）記載 |  | 高 | 完了
8 | 1.2 |  |  |  |  | IDEバージョン記載 |  | 高 | 完了
9 | 1.2 |  |  |  |  | 使用ライブラリ一覧記載 |  | 高 | 完了
10 | 1.3 | 1 構成 | 1.3 バージョン遷移 |  |  |  | 両名 | 中 | 完了
11 | 1.3 |  |  |  |  | バージョン管理ルール定義 |  | 中 | 完了
12 | 1.3 |  |  |  |  | 改版履歴テーブル作成 |  | 中 | 完了
13 | 1.4 | 1 構成 | 1.4 ソフトウェア構成図 |  |  |  | 両名 | 高 | 未着手
14 | 1.4 |  |  |  |  | Blazorコンポーネント構成図作成 |  | 高 | 未着手
15 | 1.4 |  |  |  |  | レイヤー構成（UI/BL/DA）図作成 |  | 高 | 未着手
16 | 1.5 | 1 構成 | 1.5 機能対応項目 |  |  |  | 両名 | 高 | 未着手
17 | 1.5 |  |  |  |  | 機能一覧と画面対応表作成 |  | 高 | 未着手
18 | 1.5 |  |  |  |  | 機能とDBテーブル対応表作成 |  | 中 | 未着手
19 | 2 | 2 基本方針 |  |  |  |  | 両名
20 | 2.1 |  |  |  |  | セキュリティ方針記載（認証・セッション） | かえ | 高 | 完了
21 | 2.2 |  |  |  |  | エラーハンドリング方針記載 | 赤木 | 高 | 完了
22 | 2.3 |  |  |  |  | バリデーション基本方針記載 | かえ | 高 | 完了
23 | 2.4 |  |  |  |  | 命名規則・コーディング規約記載 | かえ | 中 | 完了
24 | 2.5 |  |  |  |  | ログ出力方針記載 | 赤木 | 中 | 完了
25 | 2.6 |  |  |  |  | 外部サービス連携方針記載 | 赤木 | 中 | 完了
26 | 2.7 |  |  |  |  | データ保護・プライバシー方針 | 赤木 | 中 | 完了
25 | 3 | 3 詳細機能設計
26 | 3.1 | 3 詳細機能設計 | 3.1 ログイン機能 |  |  |  | 赤木 | 高 | 着手中
27 | 3.1.1 |  | 3.1 ログイン機能 | 3.1.1 ログイン機能 |  |  |  | 高 | 完了
28 | 3.1.1.1 |  |  | 3.1.1.1 概要 |  |  |  | 高 | 完了 |  | 28
29 | 3.1.1.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 高 | 完了 |  | 29
30 | 3.1.1.1 |  |  |  |  | 前提条件・利用シナリオの記述 |  | 高 | 完了 |  | 30
31 | 3.1.1.2 |  |  | 3.1.1.2 表示内容 |  |  |  | 高 | 完了 |  | 31
32 | 3.1.1.2 |  |  |  |  | ログイン画面ワイヤーフレーム作成 |  | 高 | 完了 |  | 32
33 | 3.1.1.2 |  |  |  |  | 画面要素（入力欄・ボタン）定義 |  | 高 | 完了 |  | 33
34 | 3.1.1.2 |  |  |  |  | エラーメッセージ表示仕様記載 |  | 高 | 完了 |  | 34
35 | 3.1.1.3 |  |  | 3.1.1.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 高 | 完了 |  | 35
36 | 3.1.1.3 |  |  |  |  | 認証フロー設計（成功・失敗・DB障害） |  | 高 | 完了 |  | 36
37 | 3.1.1.3 |  |  |  |  | セッション管理仕様記載 |  | 高 | 完了 |  | 37
38 | 3.1.1.3 |  |  |  |  | 遷移先（マップ画面）との連携仕様 |  | 高 | 完了 |  | 38
39 | 3.1.2 |  | 3.1 ログイン機能 | 3.1.2 パスワード再設定機能 |  |  |  | 高 | 未着手
40 | 3.1.2.1 |  |  | 3.1.2.1 概要 |  |  |  | 高 | 未着手
41 | 3.1.2.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 高 | 未着手
42 | 3.1.2.1 |  |  |  |  | 秘密の質問方式とメールURL方式の概要記述 |  | 高 | 未着手
43 | 3.1.2.2 |  |  | 3.1.2.2 表示内容 |  |  |  | 高 | 未着手
44 | 3.1.2.2 |  |  |  |  | 秘密の質問選択・回答画面ワイヤーフレーム |  | 高 | 未着手
45 | 3.1.2.2 |  |  |  |  | 新パスワード設定画面ワイヤーフレーム |  | 高 | 未着手
46 | 3.1.2.2 |  |  |  |  | バリデーションエラー表示仕様 |  | 高 | 未着手
47 | 3.1.2.3 |  |  | 3.1.2.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 高 | 未着手
48 | 3.1.2.3 |  |  |  |  | 秘密の質問照合ロジック設計 |  | 高 | 未着手
49 | 3.1.2.3 |  |  |  |  | メール送信仕様（URL発行・有効期限） |  | 高 | 未着手
50 | 3.1.2.3 |  |  |  |  | パスワードバリデーション仕様（8〜12文字・半角英数字） |  | 高 | 未着手
51 | 3.1.3 |  | 3.1 ログイン機能 | 3.1.3 新規アカウント登録機能 |  |  |  | 高 | 未着手
52 | 3.1.3.1 |  |  | 3.1.3.1 概要 |  |  |  | 高 | 未着手
53 | 3.1.3.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 高 | 未着手
54 | 3.1.3.2 |  |  | 3.1.3.2 表示内容 |  |  |  | 高 | 未着手
55 | 3.1.3.2 |  |  |  |  | 新規登録画面ワイヤーフレーム作成 |  | 高 | 未着手
56 | 3.1.3.2 |  |  |  |  | 登録項目（メール・PW・秘密の質問）定義 |  | 高 | 未着手
57 | 3.1.3.3 |  |  | 3.1.3.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 高 | 未着手
58 | 3.1.3.3 |  |  |  |  | 登録フロー設計（入力→検証→DB登録） |  | 高 | 未着手
59 | 3.1.3.3 |  |  |  |  | 各項目バリデーション仕様記載 |  | 高 | 未着手
60 | 3.2 | 3 詳細機能設計 | 3.2 地図閲覧機能 |  |  |  | かえ | 高 | 未着手
61 | 3.2.1 |  | 3.2 地図閲覧機能 | 3.2.1 ピン表示機能 |  |  |  | 高 | 未着手
62 | 3.2.1.1 |  |  | 3.2.1.1 概要 |  |  |  | 高 | 未着手
63 | 3.2.1.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 高 | 未着手
64 | 3.2.1.2 |  |  | 3.2.1.2 表示内容 |  |  |  | 高 | 未着手
65 | 3.2.1.2 |  |  |  |  | マップ画面ワイヤーフレーム作成 |  | 高 | 未着手
66 | 3.2.1.2 |  |  |  |  | カテゴリ別ピン色定義（赤/青/黄/緑/紫/桃） |  | 高 | 未着手
67 | 3.2.1.2 |  |  |  |  | 詳細ポップアップ表示内容定義 |  | 高 | 未着手
68 | 3.2.1.3 |  |  | 3.2.1.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 高 | 未着手
69 | 3.2.1.3 |  |  |  |  | 地図ライブラリ選定・Blazor連携仕様 |  | 高 | 未着手
70 | 3.2.1.3 |  |  |  |  | ピンデータ取得・描画フロー設計 |  | 高 | 未着手
71 | 3.2.2 |  | 3.2 地図閲覧機能 | 3.2.2 ピン投稿機能 |  |  |  | 高 | 未着手
72 | 3.2.2.1 |  |  | 3.2.2.1 概要 |  |  |  | 高 | 未着手
73 | 3.2.2.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 高 | 未着手
74 | 3.2.2.2 |  |  | 3.2.2.2 表示内容 |  |  |  | 高 | 未着手
75 | 3.2.2.2 |  |  |  |  | 新規投稿フォームワイヤーフレーム作成 |  | 高 | 未着手
76 | 3.2.2.2 |  |  |  |  | 右クリックメニュー表示仕様 |  | 高 | 未着手
77 | 3.2.2.2 |  |  |  |  | 各入力項目レイアウト定義 |  | 高 | 未着手
78 | 3.2.2.3 |  |  | 3.2.2.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 高 | 未着手
79 | 3.2.2.3 |  |  |  |  | 投稿フロー設計（入力→検証→DB登録） |  | 高 | 未着手
80 | 3.2.2.3 |  |  |  |  | バリデーション仕様（文字数・画像サイズ32KB等） |  | 高 | 未着手
81 | 3.2.2.3 |  |  |  |  | 写真添付仕様（アップロード処理） |  | 中 | 未着手
82 | 3.2.3 |  | 3.2 地図閲覧機能 | 3.2.3 コメント機能 |  |  |  | 中 | 未着手
83 | 3.2.3.1 |  |  | 3.2.3.1 概要 |  |  |  | 中 | 未着手
84 | 3.2.3.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 中 | 未着手
85 | 3.2.3.2 |  |  | 3.2.3.2 表示内容 |  |  |  | 中 | 未着手
86 | 3.2.3.2 |  |  |  |  | コメントポップアップワイヤーフレーム |  | 中 | 未着手
87 | 3.2.3.3 |  |  | 3.2.3.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 中 | 未着手
88 | 3.2.3.3 |  |  |  |  | コメント追加フロー設計 |  | 中 | 未着手
89 | 3.2.3.3 |  |  |  |  | 文字数バリデーション仕様（500文字） |  | 中 | 未着手
90 | 3.3 | 3 詳細機能設計 | 3.3 通知機能 |  |  |  | 赤木 | 中 | 未着手
91 | 3.3.1 |  | 3.3 通知機能 | 3.3.1 エリア通知機能 |  |  |  | 中 | 未着手
92 | 3.3.1.1 |  |  | 3.3.1.1 概要 |  |  |  | 中 | 未着手
93 | 3.3.1.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 中 | 未着手
94 | 3.3.1.2 |  |  | 3.3.1.2 表示内容 |  |  |  | 中 | 未着手
95 | 3.3.1.2 |  |  |  |  | Myエリア登録画面ワイヤーフレーム |  | 中 | 未着手
96 | 3.3.1.2 |  |  |  |  | エリア一覧・距離範囲表示定義（最大3件） |  | 中 | 未着手
97 | 3.3.1.3 |  |  | 3.3.1.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 中 | 未着手
98 | 3.3.1.3 |  |  |  |  | エリア登録・検知ロジック設計 |  | 中 | 未着手
99 | 3.3.1.3 |  |  |  |  | 通知送信仕様（手段・タイミング） |  | 中 | 未着手 | 通知手段は要確認
100 | 3.3.2 |  | 3.3 通知機能 | 3.3.2 アラート機能 |  |  |  | 中 | 未着手
101 | 3.3.2.1 |  |  | 3.3.2.1 概要 |  |  |  | 中 | 未着手
102 | 3.3.2.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 中 | 未着手
103 | 3.3.2.2 |  |  | 3.3.2.2 表示内容 |  |  |  | 中 | 未着手
104 | 3.3.2.2 |  |  |  |  | アラート設定画面ワイヤーフレーム |  | 中 | 未着手
105 | 3.3.2.2 |  |  |  |  | ON/OFFスイッチ・危険区域範囲表示定義 |  | 中 | 未着手
106 | 3.3.2.3 |  |  | 3.3.2.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 中 | 未着手
107 | 3.3.2.3 |  |  |  |  | GPS現在地取得・危険区域判定ロジック設計 |  | 中 | 未着手
108 | 3.3.2.3 |  |  |  |  | 危険区域定義（字名内5件以上）設計 |  | 中 | 未着手
109 | 3.4 | 3 詳細機能設計 | 3.4 削除・通報依頼機能 |  |  |  | 赤木 | 中 | 未着手
110 | 3.4.1 |  | 3.4 削除・通報依頼機能 | 3.4.1 削除依頼機能 |  |  |  | 中 | 未着手
111 | 3.4.1.1 |  |  | 3.4.1.1 概要 |  |  |  | 中 | 未着手
112 | 3.4.1.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 中 | 未着手
113 | 3.4.1.2 |  |  | 3.4.1.2 表示内容 |  |  |  | 中 | 未着手
114 | 3.4.1.2 |  |  |  |  | 削除依頼フォームワイヤーフレーム |  | 中 | 未着手
115 | 3.4.1.3 |  |  | 3.4.1.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 中 | 未着手
116 | 3.4.1.3 |  |  |  |  | 削除依頼フロー設計（依頼→運営通知） |  | 中 | 未着手
117 | 3.4.1.3 |  |  |  |  | 悪質ユーザー対応ロジック仕様 |  | 低 | 未着手 | 仕様詳細は別途確認
118 | 3.5 | 3 詳細機能設計 | 3.5 危険度ランキング機能 |  |  |  | かえ | 中 | 未着手
119 | 3.5.1 |  | 3.5 危険度ランキング機能 | 3.5.1 危険度ランキング機能 |  |  |  | 中 | 未着手
120 | 3.5.1.1 |  |  | 3.5.1.1 概要 |  |  |  | 中 | 未着手
121 | 3.5.1.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 中 | 未着手
122 | 3.5.1.2 |  |  | 3.5.1.2 表示内容 |  |  |  | 中 | 未着手
123 | 3.5.1.2 |  |  |  |  | ランキング画面ワイヤーフレーム作成 |  | 中 | 未着手
124 | 3.5.1.2 |  |  |  |  | 全国・地域ランキング表示定義 |  | 中 | 未着手
125 | 3.5.1.3 |  |  | 3.5.1.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 中 | 未着手
126 | 3.5.1.3 |  |  |  |  | 地域別ピン数集計クエリ設計 |  | 中 | 未着手
127 | 3.5.1.3 |  |  |  |  | ランキング更新タイミング設計 |  | 中 | 未着手 | リアルタイム or バッチ
128 | 3.6 | 3 詳細機能設計 | 3.6 絞り込み検索機能 |  |  |  | かえ | 高 | 未着手
129 | 3.6.1 |  | 3.6 絞り込み検索機能 | 3.6.1 絞り込み検索機能 |  |  |  | 高 | 未着手
130 | 3.6.1.1 |  |  | 3.6.1.1 概要 |  |  |  | 高 | 未着手
131 | 3.6.1.1 |  |  |  |  | 機能概要・目的の記述 |  | 高 | 未着手
132 | 3.6.1.2 |  |  | 3.6.1.2 表示内容 |  |  |  | 高 | 未着手
133 | 3.6.1.2 |  |  |  |  | 検索フォームワイヤーフレーム作成 |  | 高 | 未着手
134 | 3.6.1.2 |  |  |  |  | エリア・カテゴリ・時期の各入力項目定義 |  | 高 | 未着手
135 | 3.6.1.3 |  |  | 3.6.1.3 詳細機能設計仕様 |  |  |  | 高 | 未着手
136 | 3.6.1.3 |  |  |  |  | 検索条件マトリクス設計・記載 |  | 高 | 未着手 | 要件資料に別紙あり
137 | 3.6.1.3 |  |  |  |  | 複合条件検索クエリ設計 |  | 高 | 未着手
138 | 3.6.1.3 |  |  |  |  | 検索結果のマップ反映仕様設計 |  | 高 | 未着手